Приложение 1

К приказу № 105 от 02.04.2022 г.

«Дорожная карта» реализации

целевой модели наставничества в МОУ «Средняя школа № 20»

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». | Август - октябрь 2022 | Руководитель МС, руководители школьных МО |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества - Разработка и утверждение Положения о наставничестве - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в - Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества | Август 2022 | Директор ОО Руководитель МС |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Октябрь- ноябрь 2022 | Руководитель МС |

|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета - Информирование через раздел «Наставничество» на сайте образовательной организации | Ноябрь- декабрь 2022 | Руководитель МС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. - Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Ноябрь- декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО, психолог |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Ноябрь- декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО, психолог |

| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Ноябрь- декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО, психолог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Ноябрь- декабрь 2021 | Руководитель МС, руководители МО, психолог |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО, психолог |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Поиск экспертов для проведения обучения наставников. - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Утвердить программы и графики обучения наставников. - Организовать обучение наставников. | Декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Декабрь 2022 | Руководитель МС, руководители МО |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития | Декабрь 2022 | Наставники |

|  |  |  | наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2022-2023 | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь- февраль 2023 | Руководитель МС, руководители МО |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2023 | Руководитель МС, руководители МО |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | Май 2023 | Администрация |
|  |  |  | 4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы | Май 2023 | Руководитель МС, |

Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 10 до 18 лет, обучающихся в образовательной организации, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % | 20 | 40 | 60 | 70 |
| (отношение количества детей в возрасте от 10 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей, обучающихся в образовательной организации) |  |  |  |  |
| Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся в образовательной организации, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % | 4 | 6 | 8 | 10 |
| (отношение количества детей и подростков в возрасте от 15 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, к общему количеству детей и подростков в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся в образовательной организации) |  |  |  |  |
| Доля учителей (педагогов) - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), работающих в образовательной организации, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества учителей (педагогов) - молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей (педагогов) - молодых специалистов работающих в образовательной организации) | 20 | 40 | 60 | 70 |
| Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества, реализуемых образовательных организациях города Петрозаводска) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству | 60 | 70 | 80 | 90 |

| наставников, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в образовательных организациях города Петрозаводска) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |